Časový plán v oblasti ochrany ovzduší obce Písková Lhota

| Kód opatření dle PZKO | Název opatření dle PZKO | Gesce dle PZKO | Způsob naplnění opatření |  |  | Náklady, zdroje financování |  | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce |  |  |  |
| PZKO_2020_1 | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | Písková Lhota | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (KTSP) | Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP - Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) - Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP - Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování zdrojů na pevná paliva | Alena Rosenbergová, starostka obce + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na cesty |  | IV. kvartál 2023 |
|  |  |  |  | Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP - V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, - řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření. | Alena Rosenbergová, starostka obce + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na poštovné |  | IV. kvartál 2023 |
|  |  |  | Finanční podpora (obec, kraj) | Analýza situace v obci - fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP | Obec Písková Lhota + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců |  | Do 6 měsíců od vydání PZKO |
|  |  |  |  | Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP - např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu rozvoje bytového fondu | Obec Písková Lhota + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady |  | osobní náklady stávajících zaměstnanců | Do 6 měsíců od vydání PZKO |
|  |  |  |  | Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu - začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu | Obec Písková Lhota | osobní náklady stávajících zaměstnanců |  | Po dobu trvání výzvy kotlíkové dotace |
|  |  |  |  | Spuštění programu - propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) - přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | Obec Písková Lhota | osobní náklady stávajících zaměstnanců |  | Po dobu trvání výzvy kotlíkové dotace |
|  |  |  |  | Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) - Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | Obec Písková Lhota + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců |  | Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity |
|  |  |  |  | Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | Obec Písková Lhota + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání |
| PZKO_2020_2 | Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva | Písková Lhota | Osvěta | Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny): - Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci - Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). - Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem. | Obec Písková Lhota + za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | Průběžně do konce roku 2023 |

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší

Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele