**Časový plán v oblasti ochrany ovzduší obce Písková Lhota**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *Písková Lhota* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (KTSP)** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP**   * Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP * Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování zdrojů na pevná paliva | *Alena Rosenbergová, starostka obce*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců*  *náklady na cesty* | | ***IV. kvartál 2023*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, * řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření. | *Alena Rosenbergová, starostka obce*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců*  *náklady na poštovné* | | ***IV. kvartál 2023*** |
| **Finanční podpora *(obec, kraj)*** | **Analýza situace v obci**   * fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP | *Obec Písková Lhota*    *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**   * např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu rozvoje bytového fondu | *Obec Písková Lhota*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu**   * začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu | *Obec Písková Lhota* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | | ***Po dobu trvání výzvy kotlíkové dotace*** |
| **Spuštění programu**   * propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) * přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | *Obec Písková Lhota* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | | ***Po dobu trvání výzvy kotlíkové dotace*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | *Obec Písková Lhota*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | | ***Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | *Obec Písková Lhota*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *Písková Lhota* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem. | *Obec Písková Lhota*  *+ za ORP Eva Roychoudhury, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Poděbrady* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***Průběžně do konce roku 2023*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)